## Sheet1
기술연구소 연구노트 > Trouble Shooting
No | 발생명 | 이슈사항(내용) | 오류발생 예측 목록 | 해결방안 | CODE / 해결과정 | HISTORY | 발생일자 | 완료일자 | 사진 첨부
1 | DB 연결 오류 | 생성한 Cloud Type > MariaDB와 연결되지 않아서 데이터 조회가 되지 않음 | 1) pom.xml MariaDB dependency 확인 2) context-datasource.xml property value 확인 | 2) context-datasource.xml property value 확인 | <bean id="dataSource"class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource"> <property name="driverClassName" value="org.mariadb.jdbc.Driver" /> <property name="url" value="jdbc:mariadb://svc.sel4.cloudtype.app:32655/eis" /> <property name="username" value="root" /> <property name="password" value="1234" /> </bean> | FALSE : property url value > jdbc:mysql TRUE : property url value > jdbc:mariadb | 2023-05-09 | 2023-05-11
2 | UserDatabase 오류 | Eclipse의 Tomcat을 실행하는 과정에서 UserDatabase를 찾을 수 없는 오류 | 1) Server의 Context.xml 및 Server.xml에서 UserDatabase를 찾을 수 없는 경우 2) 이미 UserDatabase의 ID가 다른 이름으로 변경된 경우 | 1) Server의 Server.xml에서 <GlobalNamingResources>안에 UserDatabase추가 후 연결완료 | <Resource auth="Container" description="User database that can be updated and saved" factory="org.apache.catalina.users.MemoryUserDatabaseFactory" name="UserDatabase" pathname="conf/tomcat-users.xml" type="org.apache.catalina.UserDatabase"/> | FALSE : server.xml -> UserDatabase 존재 x TRUE : server.xml -> UserDatabase 생성 | 2023-05-08 | 2323-05-08
3 | Mapper 오류(1) | MemberMapper를 연결하는 과정 중 mapper를 인식하지 못하는 오류 | 1) Mapper 경로를 정확하게 지정하지 않은 경우 2) Mapper의 기능이 정상적으로 작동하지 않는 경우 | 3) sql-mapper-config.xml의 typeAliases에 MemberVO 추가 | <typeAliases> <typeAlias alias="businessVO" type="com.kun.eis.business.vo.BusinessVO"/> <typeAlias alias="memberVO" type="com.kun.eis.member.vo.MemberVO"/> </typeAliases> | FALSE : mapper에 MemberVO 등록되지 않음 TRUE : mapper에 MemberVO등록 완료 | 2023-05-08 | 2023-05-08
4 | Mapper 오류(2) | Membermapper.xml을 인식하지 못하는 오류 | 1) MemberMapper.xml의 경로에 이상있는 경우 2) MemberMapper.xml 파일을 찾지 못한 경우 |  |  |  | 2023-05-12 | 2023-05-12
5 | Tomcat 실행 오류 | tomcat을 실행시 하나 이상의 리스너들이 시작하지 못한 오류 | 1) 아티팩트가 제대로 생성이 안된 경우 2) pom.xml, build.gradle 의 Dependency 오류 | 1) 아티팩트가 제대로 생성이 안된 경우 | 1. 파일 -> 프로젝트 구조 -> 아티팩트 2. 아티팩트 클릭 시 WEB-INF/lib에 dependency jar 확인 3. lib 파일에 dependency jar 추가 |  | 2023-05-17 | 2023-05-17
6 | listMember 오류 | 회원정보를 불러올 때 jsp에서 VO의 정보를 가져오지 못하는 오류 | 1) VO의 정보를 정확하게 입력 하지 않은 경우 2) VO 경로를 찾지 못하여 발생 | 3) sql-mapper-config.xml의 typeAliases에 표기 방법이 카멜마운트 기법이 기본으로 되어있어 MemberVO를 카멜마운트 기법으로 변경 | 1. MemberVO를 스네이크 기법에서 카멜마운트 기법으로 수정 |  | 2023-05-19 | 2023-05-22
7 | updateMember 오류 | modifyMember에서 updateMember로 회원 수정 정보를 받지 못하는 오류 | 1) modifyMember에서 updateMember를 찾지 못한 경우 2) 옳바른 VO 정보가 들어오지 못한 경우 | 3) detailMember.jsp에서 ajax 타입을 지정해 주지 않아 VO 값을 받지 못하여 type을 "post"로 수정 | function modifyManage() { if(confirm('저장하시겠습니까?')) { $('#modifyForm').ajaxForm ({ url: "/member/updateMember" ,type: "post" ,enctype: "application/x-www-form-urlencoded" ,beforeSubmit: function() { } ,success: function(data) { location.href="/member/listMember.tiles"; } ,error: function(data) { //console.log(data); } ,complete: function(data) { // } }); $('#modifyForm').submit(); } } |  | 2023-05-23 | 2023-05-24
8 | detailWork 파일 다운로드 불가능 | detailWork 기능에서 Work 에 저장된 file 의 명칭만 보이는 경우 | 1) Work의 wFilePath가 저장되지 않아 파일 주소를 불러오지 못하는 경우 2) detailWork.jsp에 wFIle의 type이 file이 아닌 경우 |  |  |  | 2023-05-25
9 | ubuntu Ping 오류 | ubuntu에서 window로 ping 을 보냈을 때 응답하지 않는 경우 | 1) ubuntu의 icmp 방화벽 설정이 되어있는 경우 2) window 이더넷 네트워크 내부의 방화벽이 막는 경우 |  |  |  | 2023-05-26
10 | ubuntu apache 오류 | apache_install.sh 를 실행 했을 때 :Not foundall sh: 2: 오류가 발생 | 1) ubuntu 에서 apache_install.sh를 찾지 못한경우 2) shell script 문법 오류 | apache_install.sh 파일이 utf-8로 저장되지 않아 인식하지 못하는 경우 |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-30
| ubuntu sh 실행오류 | shell script를 실행 하였을 때 source: not found 오류가 발생 | 1) ubuntu에서 source 명령어를 찾지 못한경우 2) shell script 문법 오류 | shell script의 source는 sh 명령어로 실행하는 것이 아닌 bash 명령어로 실행하여야 한다 |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31
| kafka Json 데이터 전송오류 | Spring 프로젝트에서 kafka 메시지를 Json 형식으로 보냈을 때 받지 못하는 오류 | 1) Spring Code의 application.properties 오류 2) 전송한 Json 데이터의 오류 | application.properties 대신 ConsumerConfig, ProducerConfig를 생성하여 관리 |  |  | 2023-06-08 | 2023-06-09
| Kafka Server 실행 오류 | Kafka Server를 실행시 다른 프로세스가 파일을 사용중이기 때문에 프로세스가 액세스 할수 없습니다. 오류가 발생하며 kafka 서버가 작동을 중지 | 1) Kafka Server 작동과 Spring 프로젝트와의 충돌 2) Kafka Server의 테스트 진행 중 서버 구성의 오류발생 | C:/tmp/kafka-logs를 삭제하여 해결 *Message 데이터도 삭제되기 때문에 추후 해결방법을 모색할 예정 |  |  | 2023-06-09 | 2023-06-12
| Kafka Server 연결 오류 | 외부 Client가 현재 local에 설치된 Kafka Server에 연결을 시도를 했을 때 연결을 하지 못하는 오류 | 1) 방화벽 인바운드 / 아웃바운드 설정 오류 2) Kafka Server 설정 오류 | Kafka Server Port 9092를 인/ 아웃 바운드 규칙에 추가 Kafka Server.properties에 설정을 추가 | 1) 윈도우 고급 보안이 포함된 Windows Defeder의 인/아웃 바운드에 9092 포트 허용하기 2) Kafka Server 구동 파일 Server.properties 에 Socket Server Setting 부분 수정 <before code> #listeners = PLAINTEXT://:9092 #advertised.listeners=PLAINTEXT://:9092 <after code> listeners=PLAINTEXT://192.168.43.175:9092 advertised.listeners=PLAINTEXT://192.168.43.175:9092 |  | 2023-06-22 | 2023.06.23
| Zookeeper Cluster 설정 오류 (1) | zookeeper 서버를 실행할 떄 Config의 오류로 인하여 실행하지 못하는 오류 // ERROR Unexpected exception, exiting abnormally 오류 | 1) Config의 설정이 잘못되어 오류가 발생 2) 현재 사용중인 user의 권한 부족으로 인하여 3) sh 파일의 권한 부족으로 인하여 |  |  |  | 2023-06-30
| Zookeeper Cluster 설정 오류 (2) | zookeeper server의 cluster 테스트하는 clustserver.sh를 실행하는 도중 발생한 오류 //redirecting stderr to stdout : Permission denied | 1) sh 파일에 문제가 있어 실행 시 오류 2) sh 파일에 권한 부족으로 인한 오류 |  |  |  | 2023-06-30